Приложение

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории

города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеосновного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель(и) | Срок исполнения(годы) | Обоснование выделения основного мероприятия (мероприятия) | Объем и источники финансирования (тыс. рублей), в том числе по годам: | Взаимосвязь с показателями (индикаторами) Программы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя путем совершенствования системы градостроительной деятельности | пункт 1 таблицы приложения 2 к Программе |
| Задача 1. Реализация документов территориального планирования города Ставрополя |
| Основное мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования города Ставрополя, в том числе разработка проектов планировки территорий города Ставрополя (проектов планировки, проектов межевания) | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  2020 - 2025 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 97,33 | 3538,52 | 4109,13 | 9488,30 | 9488,30 |  9488,30 | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| 1. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Чапаева, улицы Атаманской от проезда Чапаевского до улицы Северный обход города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2021 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | 1253,00 | - | - | - | - |
| 2. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах бульвара Архитекторов от улицы Ландшафтной до улицы Доваторцев города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2021 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | 613,00 | - | - | - | - |
| 3. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы 1 Промышленная от земельного участка с кадастровым номером 26:12:010402:77 до проспекта Кулакова города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2021 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | 510,00 | - | - | - | - |
| 4. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Александровской от улицы Николаевской до проезда Чапаевского города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2021 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | 743,00 | - | - | - | - |
| 5. | Подготовка изменений в документацию по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в целях устойчивого развития территории, комплексной застройки города Ставрополя западнее проспекта Российского, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 19.03.2018 № 457 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2021 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | 119,26 | - | - | - | - |
| 6. | Подготовка изменений в документацию по планировке территории (проекта планировки территории, проекта межевания территории) в границах улицы Доваторцев, улицы Южный обход, улицы Бирюзовой, улицы Кизиловой, улицы Тюльпановой, улицы Алмазной, улицы Кленовой, улицы Бирюзовой, проезда Лазурного, северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012502:126 города Ставрополя, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 17.02.2017 № 287 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2021 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | 101,70 | - | - | - | - |
| 7. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Ландшафтной от улицы Доваторцев до улицы Черниговской города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2022 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | 2464,28 | - | - | - |
| 8. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Юго-Восточной от улицы Серова до улицы Полевой города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2022 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | 1243,83 | - | - | - |
| 9. | Подготовка документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах территориальной зоны «Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)» от южной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:46 и западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010901:6 до дорожной развязки улицы Пирогова, улицы Западный обход и улицы Шпаковской города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2022 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | 401,02 | - | - | - |
| 10. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по северо-западной границе кадастровых кварталов 26:12:021001, 26:12:021106, 26:12:021104, 26:12:021002, южной границе кадастрового квартала 26:12:021001, западной границе кадастрового квартала 26:12:021007, южной границе кадастрового квартала 26:12:020901, западной границе земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:020901:170, 26:12:020901:130, 26:12:020901:187, восточной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:020901:273, западной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:020901:121, южной границе кадастрового квартала 26:11:021401 города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | - | 9085,30 | - | - |
| 11. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по восточной границе кадастрового квартала 26:11:040301, северной границе земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010410:137, 26:12:010410:37, 26:12:010410:375, 26:12:010410:183, 26:12:010410:366, 26:12:010410:34, 26:12:010410:86, 26:12:010410:133, 26:12:010410:94, восточной границе кадастрового квартала 26:12:010410, северной границе земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010402:291, 26:12:010402:137, 26:12:010402:1985, 26:12:010402:333, 26:12:010402:7, южной границе земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010402:28, 26:12:010402:461, по западной границе кадастрового квартала 26:12:010402 города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2024 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | - | - | 9085,30 | - |
| 12. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по северной границе земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010402:291, 26:12:010402:137, 26:12:010402:1985, 26:12:010402:333, 26:12:010402:7, южной границе земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010402:28, 26:12:010402:461, западной границе кадастровых кварталов 26:12:010403, 26:12:010404, 26:12:010402, 26:12:010405, юго-восточной границе кадастрового квартала 26:12:010402, восточной границе кадастрового квартала 26:12:010402 города Ставрополя  | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2025 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | - | - | - | - | 9085,30 |
| 13. | Сбор сведений и данных для формирования задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы (в том числе формирование земельного участка) | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  2020 -2025 | обеспечение комплексного развития социальной инфраструктуры | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе  |
| 97,33 | - | - | 403,00 | 403,00 | 403,00 |
| 14. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  2021 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| - | 198,56 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. Разработка градостроительной документации оградостроительном планировании развития и застройки территории города Ставрополя и частей территории города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 3054,10 | - | - | - | - | - | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| 15. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г.№ 136 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя |  2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| 349,80 | - | - | - | - | - |
| 16. | Корректировка (актуализация) Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя на 2016 – 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 19 августа 2016 г. № 887 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | пункт 2 таблицы приложения 2 к Программе |
| 250,00 | - | - | - | - | - |
| 17. | Выполнение проектных работ по изменению правового режима использования земельных участков в границах территории объекта культурного наследия памятника регионального значения – «Государственная историко-культурная заповедная территория «Крепостная гора», 1777 г.,г. Ставрополь, Октябрьский район, Крепостная гора | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020  | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| 2000,00 | - | - | - | - | - |
| 18. | Проведение историко-культурного обследования земельного участка по объекту «Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по южной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:021004:4, вдоль улицы Успех-10, кадастрового квартала 26:12:021001, улицы 1 Березовая роща, улицы 2 Березовая роща, улицы 3 Березовая роща, проезда 1 Березового, проезда 2 Березового, проезда 3 Березового, проезда 4 Березового, проезда 5 Березового, проезда 6 Березового, проезда 7 Березовогогорода Ставрополя» | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя | бюджет города Ставрополя | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложения 2 к Программе |
| 454,30 | - | - | - | - | - |
| Цель 2. Реализация проектов по развитию территорий в городе Ставрополе, предусматривающих жилищное строительство | пункты 6, 7 таблицы приложения 2 к Программе |
| Задача 2. Стимулирование жилищного строительства в рамках проектов по развитию территорий в городе Ставрополе, предусматривающих жилищное строительство |
| Основное мероприятие 3.Стимулирование программ развития жилищного строительства путем реализации проекта по развитию территории в Промышленном районе города Ставрополя, предусматривающего жилищное строительство | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020  | реализация проекта по развитию территории в Промышленном районе города Ставрополя, предусматривающего жилищное строительство | 320037,38 | - | - | - | - | - | пункты 6, 7, 8 таблицы приложения 2 к Программе |
| 19. | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест по улице Западный обход в городе Ставрополе | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020  | реализация проекта по развитию территории в Промышленном районе города Ставрополя, предусматривающего жилищное строительство | бюджет города Ставрополя | пункты 6, 7, 8 таблицы приложения 2 к Программе |
| 320,04 | - | - | - | - | - |
| бюджет Ставропольского края |
| 2880,32 | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет |
| 316837,02 | - | - | - | - | - |
| Всего по Программе | 323188,81 | 3538,52 | 4109,13 | 9488,30 | 9488,30 | 9488,30 |  |
| Итого по Программе | 359301,36 |  |

Заместитель главы

администрации города Ставрополя В.В. Зритнев